## Casos de Prueba
T E M P L A T E d e C a s o s d e P r u e b a
Proyecto: | Trabajo Práctico Anual - Diseño de Sistemas - Grupo 10
Sistema:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
D I S E Ñ O d e l C a s o d e P r u e b a | [10 empty] | EJECUCION - Ciclo # 1
Componente Funcional | Caso de Uso Historia de Usuario | # Caso de Prueba | Caso de Prueba | Descripción | Precondiciones | Datos de Entrada | Pasos | Resultado Esperado | Diseñador | Ambiente | Fecha | Resultado | Defecto | Evidencia | Severidad | Prioridad | Observaciones del Resultado | Tester | Regresión | Fecha
1 - Administracion de los POIs | 1 -Calculo de cercanía. | 1 | Un parada de colectivo se considera cercana si estamos a menos de una cuadra. |  | Todos los campos del pedido de cotización se completan con valores válidos. |  |  | Se debe visualizar un mensaje en el cual se indique el calculo de cercania correspondiente. | Grupo 10 | TEST | 2016-05-31 | Defecto |  |  |  | Alta | Funciona | Grupo 10 | si | 2016-05-31
|  | 2 | Los CGP cumplen la condición de cercanía, si su coordenada está dentro de la zona delimitada por la comuna. |  | Todos los campos del pedido de cotización se completan con valores válidos. |  |  | Se debe visualizar un mensaje en el cual se indique el calculo de cercania correspondiente. | Grupo 10 | TEST | 2016-05-31 | Ejecución OK |  |  |  | Alta | Funciona | Grupo 10 |  | 2016-05-31
|  | 3 | Para los locales comerciales, cada rubro define el radio de cercanía. Ejemplo: para las librerías escolares se considera cerca si está en un radio de 5 cuadras, para un kiosco de diarios en cambio son 2 cuadras, y así sucesivamente. |  | Todos los campos del pedido de cotización se completan con valores válidos. |  |  | Se debe visualizar un mensaje en el cual se indique el calculo de cercania correspondiente. | Grupo 10 | TEST | 2016-05-31 | Defecto | 213 |  | Baja | Alta | Funciona | Grupo 10 | si | 2016-05-31
4
5
|  | 6 |  |  | .
7
8
9
10
11
12
13
| Cálculo de disponibilidad | 1 | El servicio de transporte de Colectivos está disponible a toda hora. |  |  |  |  | El cliente se debe saber si esta disponible en el horario indicado. | Grupo 10 | Test | 2016-05-31 | Defecto | 345 |  |  | Alta | Funciona |  |  | 2016-05-31
|  | 2 | Para los CGP: |  | si se ingresa un valor x (el nombre de un servicio), la fecha debe estar en el rango de atención. Ej: si es sábado no se atiende Rentas, no está disponible. Si es lunes a las 20hs tampoco se encuentra disponible este servicio. En cambio si es lunes a las 10:30hs sí se encuentra disponible. |  |  | El cliente se debe saber si esta disponible en el horario indicado. | Grupo 10 | Test | 2016-05-31 |  |  |  |  | Alta | Funciona |  |  | 2016-05-31
|  | 3 | Para los CGP: |  | si no se ingresa un valor x, considerar que exista al menos un servicio en el CGP que esté atendiendo en ese momento. |  |  | El cliente se debe saber si esta disponible en el horario indicado. | Grupo 10 | Test | 2016-05-31 | Ejecución OK |  |  |  | Alta | Funciona |  |  | 2016-05-31
|  | 4 | Para los Bancos, el mismo comportamiento que para los CGP pero considerando el horario de atención bancario (Lunes a Viernes de 10hs a 15hs). |  |  |  |  | El cliente se debe saber si esta disponible en el horario indicado. | Grupo 10 | Test | 2016-05-31 | Ejecución OK |  |  |  | Alta | Funciona |  |  | 2016-05-31
|  | 5 | Para los locales comerciales, considerar el horario de atención del local. Ejemplo: para Carrousel el horario de atención es de Lunes a Sábado de 10hs a 13hs y de 17hs a 20:30hs. Si son las 15 horas de un martes no debe estar disponible. |  |  |  |  | El cliente se debe saber si esta disponible en el horario indicado. | Grupo 10 |  | 2016-05-31 | Ejecución OK |  |  |  | Alta | Funciona |  |  | 2016-05-31
|  | 6 | [9 empty] | Ejecución OK
| Búsqueda de puntos | 1 | Ingresar parada de colectivo. |  | Un cliente emite un pedido de busqueda. |  |  | Se debe mostrar el punto solicitado en el mapa. | Grupo 10 | Test | 2016-05-31 |  |  |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 2016-05-31
|  | 2 | Ingresar un rubro. |  | Un cliente emite un pedido de busqueda. |  |  | Se debe mostrar el punto solicitado en el mapa. | Grupo 10 | Test | 2016-05-31 |  |  |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 2016-05-31
|  | 3 | Ingresar palabra clave. |  | Un cliente emite un pedido de busqueda. |  |  | Se debe mostrar el punto solicitado en el mapa. | Grupo 10 | Test | 2016-05-31 |  |  |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 2016-05-31
|  | 4 | Ingresar servicio. |  | Un cliente emite un pedido de busqueda. |  |  | Se debe mostrar el punto solicitado en el mapa. | Grupo 10 | Test | 2016-05-31 |  |  |  |  | Alta | Pendiente |  |  | 2016-05-31
Entrega 2 | Consulta de los CGPs | 1 | Consultar informacion del CGP. |  | Un usuario ingresa un string que puede ser calle o una zona. |  |  | Se debe mostrar una lista de informacion completa: Numero de comuna,zona,etc. | Grupo 10 | Test | 2016-06-27 |  |  |  |  | Alta |  |  |  | 2016-06-27
| Consulta de los servicios Bancarios | 2 | Consultar servicios Bancarios. |  | Un usuario ingresa un string que indica el nombre de un banco y luego Y luego ingresa un string que indica el servicio. |  |  | Se debe mostrar una lista completa de todas las sucursales del banco que cumplan co dicho servicio. | Grupo 10 | Test | 2016-06-27 |  |  |  |  | Alta |  |  |  | 2016-06-27

## cp-1.1.1
Volver al Template
Pegar las evidencias del caso de Prueba